## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Bormin Kiril |  |  | Projet: | P_FUN - PlotThoseLines
Temps total: |  | 26 heures 10 minutes |  |  | Date: | 24.08.2026 - 30.10.2026
|  | 480 | 1090 | 1570
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes | Temps par jour | Date
35 | 2026-08-24 | 1 | 30 | Analyse | Introduction au projet par le chef du projet | Le Chef du projet a expliqué les buts du projet et le déroulement | 2 h 55 min | pour 24.08
35 | 2026-08-24 |  | 20 | Implémentation | Mise en place des outils de versionning et suivi de travail |  |  |  | Analyse | 1 | 0
35 | 2026-08-24 |  | 40 | Implémentation | Création des user stories |  |  |  | Implémentation | 2 | 5
35 | 2026-08-24 |  | 10 | Documentation | Utiliser un modèle de rapport |  |  |  | Test | 3 | 10
35 | 2026-08-24 |  | 15 | Implémentation | Amélioration des US |  |  |  | Documentation | 4 | 15
36 | 2026-08-31 |  | 20 | Analyse | Informations supplémentaires par le chef de projet |  | 3 h 00 min | pour 31.08 | Absent | 5 | 20
36 | 2026-08-31 |  | 10 | Analyse | Daily Scrum |  |  |  |  | 6 | 25
36 | 2026-08-31 |  | 25 | Implémentation | Création de la planificaiton simple |  |  |  |  | 7 | 30
36 | 2026-08-31 |  | 40 | Implémentation | Création de la maquette |  |  |  |  | 8 | 35
36 | 2026-08-31 |  | 40 | Implémentation | Amélioration des US | Ajout de tests d'acceptence à chaque fois, image de la maquette, US atomiques |  |  |  |  | 40
36 | 2026-08-31 |  | 45 | Documentation | Remplissage du rapport | J'ai ajouté les sections description, objectifs, analyse fonctionnelle et planificaiton simple |  |  |  |  | 45
37 | 2026-09-07 |  | 10 | Analyse | Introduction dans la journée par le chef du projet |  | 2 h 55 min | pour 07.09 |  |  | 50
37 | 2026-09-07 |  | 10 | Analyse | Daily Scrum | Analyse de travail fait la dernière fois, j'ai fini avec les US, l'into du rapport et la planification, aujourd'hui je m'attaque au code |  |  |  |  | 55
37 | 2026-09-07 |  | 10 | Implémentation | Ajout du composant ScottPlot dans le projet
37 | 2026-09-07 |  | 20 | Implémentation | Écriture du fichier DataPoint
37 | 2026-09-07 | 1 |  | Implémentation | Création du fichier DataSerie | J'ai dû passer beaucoup de temps sur la création de ce composant, en décorticant chaque ligne, parce que initialement j'ai pas très bien compris le concept
37 | 2026-09-07 |  | 30 | Implémentation | Test de ScottPlot avec des données fausses
37 | 2026-09-07 |  | 10 | Analyse | Feedback de chef de projet par rapport au US, rapport et jdt
37 | 2026-09-07 |  | 5 | Documentation | Remplissage du jdt
37 | 2026-09-07 |  | 10 | Documentation | Correction du rapport + ajout d'infos dans la section bilan de planification
37 | 2026-09-07 |  | 10 | Implémentation | Recherche de fichiers avec les données
38 | 2026-09-14 |  | 10 | Analyse | Information sur les jdt par le chef de travail |  | 3 h 00 min | pour 14.09
38 | 2026-09-14 |  | 5 | Analyse | Daily Scrum
38 | 2026-09-14 | 1 | 50 | Implémentation | Implémentation de l'import d'un fichier avec des données | J'ai implémenté l'import des données d'un fichier .csv, qui parse des colonnes chosis, et créer une DataSerie
38 | 2026-09-14 |  | 30 | Analyse | Recherche d'un source de données gratuit et complet | J'ai fini par faire un script avec l'ia qui scrappe les données de yahoo finance, et crée un csv avec un nombre suffisant de données
38 | 2026-09-14 |  | 10 | Implémentation | Correction de champ utilisé | Par erreur comme le champ voulu j'ai mis la valeur d'une action et pas la capitalisation totale, que j'ai ensuite corrigé
38 | 2026-09-14 |  | 15 | Documentation | Documentation jdt et màj sur github project
40 | 2026-09-28 |  | 5 | Analyse | Explication de quelques nuances du projet par le chef de projet |  | 3 h 05 min | pour 28.09
40 | 2026-09-28 |  | 10 | Analyse | Daily Scrum | Je constate qu'il reste plus beaucoup de temps pour le projet, il faudra avancer plus, et eventuellement abandonner certains aspects du projet.
40 | 2026-09-28 | 1 | 15 | Implémentation | Mise en place de menu latéral permetant de masquer ou d'afficher les graphiques ajoutés | Le tableau affiche le nom du graphique, et un checkbox à côté, avec lequel on peut choisir quels graphiques on veut voir à un moment précis
40 | 2026-09-28 |  | 15 | Analyse | Feedback de chef de projet par rapport à l'avancement du projet, et indeces pour le stockage des données | Il faudra prévoir une stratégie pour l'ajout des nouveau données (il faudrait mieux prendre en compte les nouvelles données, si elles se mettent sur le même moment au temps). Également il faudra penser à l'indiquation de ces changement à l'utilisateur (un message pop-up qui prouve la réussite et le nombre de changement au minimum, et idéalement une comparaison des deux graphiques)
40 | 2026-09-28 |  | 10 | Implémentation | Vérifier si le graphique avec le même nom existe déjà -> si oui afficher une erreur
40 | 2026-09-28 | 1 | 5 | Implémentation | Réaliser la sauvegarde des données | Les données sont sauvegardées dans un fichier .json
40 | 2026-09-28 |  | 5 | Documentation | Documentation jdt
41 | 2026-10-05 |  | 5 | Analyse | Transmision de détails pour le projet par le chef de projet | le message transmit: pour obtenir une évaluation à 80% du projet, il faut faire une release cette semaine. Il faudra travailler le système de sauvegarde des données et gestion des données répetitives | 3 h 05 min | pour 05.10
41 | 2026-10-05 |  | 10 | Implémentation | Daily Scrum | Je commence par l'ajout d'un fichier pour le même graphique, en enchaînant avec la logique de remplacement des anciens points si la nouvelle série contient des points communs avec l'ancienne.
41 | 2026-10-05 |  | 15 | Implémentation | Correction du dossier de sauvegarde
41 | 2026-10-05 | 1 | 10 | Implémentation | Attribution du nom de graphique par l'accronyme de l'entreprise, implémentation de logique d'ajout d'une autre serie | Partie complètement fonctionnelle, si l'ancien et le nouveau graphique ont des données en commun -> celles de dernier sont prises en compte.
41 | 2026-10-05 |  | 30 | Implémentation | Suppresion de série de l'affichage et de la mémoire
41 | 2026-10-05 |  | 25 | Implémentation | Boutons pout changer le zoom et exporter le graphique en png
41 | 2026-10-05 |  | 20 | Implémentation | Formatage des grands nombres | Nombres positifs et négatifs
41 | 2026-10-05 |  | 10 | Documentation | Mise à jour du jdt
41 | 2026-10-07 |  | 15 | Analyse | Analyse de l'avancement du projet, mise à jour des objectifs sur github project |  | 0 h 15 min | pour 07.10
43 | 2026-10-20 |  | 35 | Implémentation | Correction d'affichage pour les écrans de haute résolution |  | 0 h 55 min | pour 20.10
43 | 2026-10-20 |  | 20 | Implémentation | Création de logo et son utilisation dans le projet
43 | 2026-10-25 |  | 25 | Implémentation | Ajout de légendes pour chaque axe du graphique |  | 2 h 40 min | pour 25.10
43 | 2026-10-25 |  | 20 | Analyse | Analyse du feedback du chef de projet | Je me suis un peu trop concentré sur l'intéraction et le visuel du programme, en oubliant certains point critiques, comme l'ajout des tests, utilisation de LINQ et une bonne organisation des méthodes (il faut créer des classes séparées pour chaque méthode important)
43 | 2026-10-25 |  | 50 | Implémentation | Transformation des boucles foreach en méthodes LINQ
43 | 2026-10-25 |  | 30 | Implémentation | Déplacement de la logique de parser des csv dans une classe séparée
43 | 2026-10-25 |  | 5 | Implémentation | Déplacement de la logique de transformation des nombres dans une classe séparée
43 | 2026-10-25 |  | 30 | Implémentation | Déplacement de la logique de merge des séries dans une classe séparée
44 | 2026-10-26 |  | 5 | Analyse | Explication des détails pour le projet par le chef de projet, et démarage de la journée |  | 3 h 00 min | pour 26.10
44 | 2026-10-26 | 1 | 20 | Implémentation | Création et mise en place de projet de test | J'ai rencontré des difficultés lors d'installation des extentions pour les tests
44 | 2026-10-26 |  | 30 | Implémentation | Création des tests pour le Parser et le SeriesMerger
44 | 2026-10-26 |  | 10 | Analyse | Disscution sur l'avancement du projet et sur certaines parties du code avec le chef de projet
44 | 2026-10-26 |  | 50 | Implémentation | Mise à jour du rapport
44 | 2026-10-26 |  | 5 | Implémentation | Mise à jour du jdt
44 | 2026-10-28 |  | 10 | Analyse | Daily Scrum | Analyse des points restants, il faut encore finir le rapport | 1 h 20 min
44 | 2026-10-28 | 1 | 10 | Implémentation | Mise à jour du rapport | J'ai completé les bilans dans le rapport
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 90 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
60 | 230 | 290 | Analyse | 4 h 50 min | 18.47% | Analyse | 18 h 00 m | 20%
420 | 760 | 1180 | Implémentation | 19 h 40 min | 75.16% | Implémentation | 31 h 30 m | 35%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 4 h 30 m | 5%
0 | 100 | 100 | Documentation | 1 h 40 min | 6.369% | Documentation | 36 h 00 m | 40%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 0 h 00 m | 0%
480 | 1090 | 1570 | Total | 26 h 10 min | 29.07% | Total |  | 100%
5400